|  |  | мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Участие в районных методических объединениях для учителей – предметников по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ | Октябрь 2018г.-март 2019г. |  | Учителя-предметники |  |
| 2.4. | Организация и проведение тематической проверки деятельности учителей - предметников по организации и обеспечению подготовки к проведению ОГЭ и ЕГЭ | В течение года |  | Администрация школы |  |
| 2.5. | Участие в семинарах, консультациях, вебинарах, мастер – классах, выездных практических занятиях | Сентябрь 2018г-апрель 2019г. |  | Зам дир по УВР Учителя-предметники |  |
| 2.6. | Проведение мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Организация и проведение школьного тренировочно-диагностического тестирования обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ТДТ) | Декабрь 2018г.-март 2019г. |  | Зам дир по УВР Учителя-предметники |  |
| 2.6.2. | Участие в пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Апрель 2019г. |  | Учителя-предметники |  |
| 2.6.3. | Организация и реализация индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА) | В течение 2018-2019 учебного года |  | Учителя-предметники |  |
| 2.6.4. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей «группы риска» по подготовке к ГИА 2019 года | Сентябрь 2018г. |  | Учителя-предметники |  |
| 2.6 | Организация и проведение консультаций по предметам | В течение года |  | Администрация школы Учителя предметника |  |
| 3. | Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 3.1. | Педагогический совет по итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году и основных задачах на 2018-2019 учебный год. Другие педсоветы: - «О проведении промежуточной и итоговой аттестации», - «Об организованном завершении учебного года (перевод учащихся 1-3 кл., 5-8 кл., 10 кл.), - «Об итоговой аттестации в 9 и 11 классах», - «О создании конфликтной комиссии», - «О выпуске учащихся 9 классов», - «О выпуске учащихся 11 классов», - «Результаты ОГЭ и ЕГЭ. Обобщение опыта работы учителей по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» | 29.08.18 Март2019 Май 2019 Апрель 19 31.05.19 24.06.19 20.06.19 Август 2019 |  |  |  |
| 3.2. | Совещания при администрации: - «План подготовки к ГИА-2019» - О прохождении программ по предметам, выполнение норм контрольных, практических работ; - О ходе подготовки к промежуточной и итоговой аттестации и ГИА; - Об итогах проверки классных журналов, где обучаются кандидаты на медаль; Совет школы: - «Нормативная база ОГЭ и ЕГЭ», - « Итоги первого полугодия. Промежуточные результаты подготовки к ОГЭ и ЕГЭ», - «Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися для успешной сдачи ими ОГЭ и ЕГЭ» | Сентябрь 2018 Декабрь 2018 Март 2019 Апрель 2019 В течение года Декабрь Февраль 2019 |  | Администрация школы |  |
| 3.3. | Формирование комплексного плана-графика подготовки, организации и проведения ГИА в 2019 году. | Август-сентябрь 2018 |  | Администрация школы |  |
| 3.4. | Знакомство педколлектива с Положением «О формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», нормативной базой ЕГЭ, правилами приёма и перечнем вступительных экзаменов в вузы в 2019 году» | В течение года (по мере утверждения правительственных документов) |  | Администрация школы |  |
| 3.5. | Сбор сведений об обучающихся 9, 11 классов (ксерокопии паспортов) | До 1 октября 2018 |  | Администрация школы |  |
| 3.6. | Корректировка плана ИКД в соответствии с графиком тренировочных работ, проводимых ОГАУ «ЦОИ и МО» | Октябрь 2018 |  | Администрация школы |  |
| 3.7. | Совещание при администрации «План подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» | Сентябрь 2018 |  | Администрация школы |  |
| 3.8. | Формирование команд всех категорий организаторов ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году | Октябрь – ноябрь 2018 |  | Администрация школы |  |
| 3.9. | Комплектование предметных комиссий экспертами для проверки части «С» экзаменационных работ участников ГИА -2019 | Октябрь – ноябрь 2018 |  | Администрация школы |  |
| 3.10 | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ, ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету; - о количестве выпускников 9-х,11-х классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ; - об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий) и лиц, отбывающих наказание в УИС; - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании по общеобразовательным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ; - об участии в пробных ЕГЭ, ОГЭ. | ноябрь – декабрь 2018 |  | Администрация школы |  |
| 3.11. | Сбор письменных заявлений обучающихся на написание итогового сочинения ( изложения) | Ноябрь 2018 |  | Администрация школы |  |
| 3.12. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ | Май – июнь 2019 года; |  | Администрация школы |  |
| 3.13. | Сбор письменных заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ | Январь 2019 |  | Администрация школы |  |
| 3.14. | Создание базы данных обучающихся, сдающих ЕГЭ и ОГЭ по предметам | декабрь -февраль 2019 |  | Администрация школы |  |
| 3.15. | Формирование базы данных об обучающихся, сдающих ЕГЭ по предметам по выбору и 9 классов – ОГЭ | До 1.02.2019 |  | Администрация школы |  |
| 3.16. | Формирование базы данных организаторов ГИА из числа педагогов школы |  | До 1.02.2019 |  | Администрация школы |
| 3.17. | Проведение внутришкольной учебы организаторов ЕГЭ и ОГЭ | Апрель 2019 |  | Администрация школы |  |
| 3.18. | Знакомство с Положением «О порядке награждения медалью «За особые успехи в учении». | Декабрь 2018, апрель 2019 |  | Администрация школы |  |
| 3.19. | Организация работы по аккредитации общественных наблюдателей | Январь-июнь 2019 |  | Администрация школы |  |
| 3.20. | Подготовка расписания предэкзаменационных консультаций, пропусков на ОГЭ, ЕГЭ | май 2019 |  | Администрация школы |  |
| 3.21. | Консультация учащихся и родителей по вопросам апелляции | Май 2019 |  | Администрация школы |  |
| 3.22. | Работа конфликтной комиссии по результатам ГИА. |  |  |  |  |
| 3.23 | Организация и проведение итогового выпускного сочинения (изложения) |  |  |  |  |
| 4. | Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1. | Знакомство педагогов и учащихся с Интернет – ресурсами по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (демонстрационные варианты) | В течение года |  | Администрация школы |  |
| 4.2. | Оформление стенда «Готовимся к ГИА-2019», оформление странички сайта школы по проблеме ГИА. Размещение на официальном сайте школы информации: - о порядке организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2019 году; - о местах регистрации участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет; - о местах проведения ЕГЭ и ОГЭ в основные и дополнительные сроки; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ЕГЭ и ОГЭ; - об ответственности участников и организаторов ЕГЭ и ОГЭ за нарушение порядка проведения экзаменов в независимой форме; - о порядке регистрации участников ЕГЭ в дополнительные сроки. | Октябрь 2018, в течение года ноябрь 2018 ноябрь 2018 январь 2019 ноябрь 2018 апрель 2019 апрель 2019 |  | Администрация школы |  |
| 4.3. | Организация и проведение родительских собраний выпускников 9,11-х классов о подготовке учащихся к ГИА, нормативной базе ГИА: «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам», «Учим детей саморегуляции» | Ноябрь 2018, февраль, апрель 2019 |  | Администрация школы |  |
| 4.4. | Информирование выпускников о порядке проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году: -о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА-2019; -о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; -о запрете использования мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; -о процедуре проведения итогового сочинения ( изложения) -об организации и проведении ТДТ для 9,11 классов -о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляции; -о правилах поведения на экзаменах, во время пути и обратно; -о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов. | Ноябрь 2018, февраль – март 2019 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Ноябрь 2018 Ноябрь 2018 Ноябрь 2018 Ноябрь2018, март 2019 Апрель 2019 |  | Администрация школы |  |
| 4.5 | Разработка памяток для учащихся и родителей по подготовке к ГИА |  |  |  |  |
| 4.6. | Проведение психологических тренингов для учащихся ««Прививка от стресса», «Подготовка к экзаменам» | Январь, март, апрель 2019 |  | Администрация школы |  |
| 4.7. | Проведение индивидуальных консультаций по снятию школьной тревожности при подготовке к ГИА | в течение года |  | Администрация школы Учитель информатики Учителя предметники |  |
| 4.8. | Организация выставки новинок литературы в помощь 9, 11-классникам в подготовке к ГИА. | Февраль 2019 |  | Администрация школы Учителя предметники Выпускники |  |
| 4.9 | Информационная поддержка подготовки и проведения ГИА– организация «горячей линии» в Мин. Образования Ульяновской области, РОО Новоспасского района (тел.8-8423830 235) | Октябрь 2018– август 2019 |  | Администрация школы Учителя предметники Выпускники Родители |  |
| 4.10 | Участие родителей 9,11-х классов в региональном родительском собрании в режиме он-лайн | Февраль 2019 |  | Администрация школы Учителя предметники Классные руководители |  |
| 4.11 | Участие в веб-тренингах участников образовательного процесса с привлечением специалистов ППМС Центра «Росток» | Октябрь 2018-апрель 2019 |  | Классные руководители Родители Выпускники |  |
| 4.12 | Организация и проведение консультационных часов для родителей участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе учебных предметов для сдачи экзаменов ГИА | Ноябрь 2018-Февраль 2019 |  | Администрация школы Руководители ШМО |  |
| 4.13 | Распространение информационных буклетов для участников ГИА, педагогов, информационных плакатов и листовок по ГИА |  |  |  |  |
| 4.14 | Размещение на сайте школы информации об организации и проведении ГИА в 2019 году | В течение 2018-2019 учебного года |  | Администрация школы Учителя-предметники |  |
| 5. | Мероприятия по психологической поддержке участников ГИА в 2019 году |  |  |  |  |
| 5.1 | Консультирование участников ГИА, их родителей педагогом-психологом, специалистами ППМС Центр «Росток» | В течение учебного года |  | Администрация школы Классные руководители |  |
| 5.2 | Размещение на сайте рекомендаций психолога при подготовке к ГИА | Февраль-апрель 2019 года |  | Администрация школы |  |
| 6. | Мероприятия по подготовке учащихся к ГИА в 2019 году |  |  |  |  |
| 6.1. | Формирование банка данных выпускников 9,11 классов, испытывающих значительные трудности в обучении | Октябрь 2018 года |  | Администрация, учителя-предметники |  |
| 6.2. | Организация и проведение входной диагностики уровня готовности выпускников к выполнению заданий государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам: - 9 классов (алгебра, русский язык) - 11 классов (математика, русский язык) | Октябрь 2018 года Январь,2019, Апрель 2019 |  | Администрация Учителя предметники Классные руководители |  |
| 6.3. | Организация деятельности по подготовке обучающихся к написанию сочинения (изложения) в 11-х классах, устного говорения- в 9-х классах | Ноябрь 2018 года |  | Администрация, учителя |  |
| 6.4. | Организация и проведение тренировочной диагностики уровня готовности выпускников 9, 11 (12) классов, участников ЕГЭ из числа обучающихся и выпускников учреждений НПО, СПО к выполнению заданий КИМов, аналогичных заданиям ЕГЭ и ОГЭ: - математика базовый уровень(11 класс) - математика профильный уровень(11 класс) - обществознание, география (9,11 классы) - русский язык (11 класс) - физика, литература, биология(9,11 классы) - химия, история, информатика(9,11 классы) - математика (9 класс) - русский язык (9класс) - иностранные языки (11 класс) | В течение 2018-2019 учебного года 13.12.18 20.12.17 17.01.19 24.01.19 07.02.19 14.02.19 28.0219 21.03.18 14.03. 18 |  | Администрация |  |
| 6.5. | Организация и реализация индивидуально-групповых занятий для обучающихся, испытывающих значительные трудности в обучении | Октябрь 2018-апрель 2019 года |  | Учителя-предметники |  |
| 6.6. | Организация и проведение пробных экзаменов по математике - для выпускников 9 классов - для выпускников 11 (12) классов и участников ЕГЭ в основные сроки | В соответствии с планом ОГАУ «ЦОИ и МО» 04.2019 |  | Администрация, учителя |  |
| 6.7. | Проведение тестирования учащихся по итогам каждой четверти по русскому языку и математике | В течение года |  | Учителя русского языка и математики |  |
| 6.8. | Организация и проведение индивидуального и группового консультирования обучающихся по общеобразовательным предметам | В течение года |  | Учителя-предметники |  |
| 7. | Мероприятия по обеспечению мониторинга ЕГЭ |  |  |  |  |
| 7.1. | Сбор и обработка результатов проведения ЕГЭ: - на этапе диагностики уровня готовности к государственной (итоговой) аттестации; - на этапе государственной (итоговой) аттестации; | Ноябрь 2017 года – август 2018 года |  | Администрация |  |
| 7.2. | Обсуждение результатов контрольного тестирования по итогам первого полугодия по каждому предмету | Январь 2019 |  | Заседание МО, педсовет |  |
| 7.3. | Мониторинг основных результатов ЕГЭ (по русскому языку, математике) ,ОГЭ | Август 2019 |  | Педсовет |  |
| 7.4. | Мониторинг результатов ЕГЭ, ОГЭ по предметам по выбору | Август 2019 |  | Педсовет |  |
| 7.5. | Сбор и обработка результатов написания итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2018; февраль, май 2019 |  | Администрация |  |
| 8. | Контроль, анализ, регулирование Цель: выявление проблем в ходе подготовки к ГИА и их ликвидация. |  |  |  |  |
| 8.1. | Анализ тематического планирования учителей по критерию подготовки к ГИА | Сентябрь 2018 |  | Администрация |  |
| 8.2. | Посещение уроков в 9-х, 11-х классах. Цель: выявить методику подготовки к ЕГЭ и ОГЭ | В течение года |  | Администрация |  |
| 8.3. | Контроль посещаемости учащимися учебных занятий | Декабрь 2018 |  | Администрация |  |
| 8.4. | Проверка электронных журналов 9, 11 классов. Цель: выполнение практической и теоретической частей программы. | Декабрь 2018 |  | Администрация |  |
| 8.5. | Персональный контроль за работой учителей – предметников по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ | По плану ИКД |  | Администрация |  |
| 8.6. | Контроль работы кл. руководителей по подготовке к ГИА | В течение года |  | Администрация |  |
| 8.7. | Составление плана работы с учащимися, испытывающими значительные трудности в обучении | Октябрь 2018 |  | Учителя-предметники, руководители МО |  |
| 8.8. | Контроль за посещаемостью учащимися «группы риска» дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ | В течение года |  | Администрация |  |
| 8.9. | Проведение административных контрольных работ по предметам | В течение года |  | Администрация |  |
| 8.10. | Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому языку и математике. Цель: выполнение норм контрольных работ. | Апрель 2019 |  | Администрация, руководители МО |  |
| 8.11 | Проверка электронных журналов. Цель: контроль за подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике | Март 2019 |  | Администрация |  |
| 9. | Мероприятия по нормативно – правовому, инструктивному обеспечению проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2019 году |  |  |  |  |
| 9.1. | Приведение в соответствие с действующим законодательством локальных актов, регулирующих проведение государственной (итоговой) аттестации в 2018-2019 учебном году | До 01.02. 2019 |  | Администрация школы |  |
| 9.2. | Подготовка проектов приказов по школе: -«Об утверждении Комплексного плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году»; - о назначении координатора ЕГЭ, ОГЭ, ответственных за подготовку информации об участниках ГИА, ведение электронной базы данных, - о назначении организаторов и экспертов ЕГЭ и ОГЭ, -об организации и проведении итогового сочинения (изложения), - об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку - о проведении пробных экзаменов по математике, - о конфликтной комиссии, -о порядке окончания 2018-2019 учебного года, - о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной (итоговой ) аттестации, - о сопровождении учащихся на ЕГЭ, ОГЭ | Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Март 2019 Май 2019 Май 2019 |  | Администрация школы |  |
| 9.3. | Подготовка положений и локальных актов о проведении государственной итоговой аттестации -Приказ «Об утверждении Комплексного плана графика подготовки и проведения ГИА в 2019 году» -Приказ «О назначении ответственных за организацию ГИА-2019» -Приказ «Об организации написания итогового сочинения (изложения)» -Приказ « Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку» -Приказ «О проведении пробных ЕГЭ и ОГЭ» -Приказ «О порядке окончания 2018-2019 уч. года» -Приказы «О сопровождении на ЕГЭ, ОГЭ» -Приказ «Об утверждении транспортной схемы доставки на ГИА» | Сентябрь 2018 Сентябрь 2018 Ноябрь 2018 Март 2019 Май 2019 Июнь 2019 Май 2019 |  | Директор школы |  |
| 10. | Информационное сопровождение ВПР и НИКО |  |  |  |  |
| 10.1 | Своевременное размещение и обновление на официальном сайте школы информации по вопросам проведения ВПР и НИКО. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР и НИКО. | Сентябрь 2018 года - май 2019 года |  | Администрация школы Учителя предметники Классные руководители |  |
| 10.2 | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР и НИКО, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | Сентябрь 2018 года - май 2019 года |  | Администрация школы Учителя предметники Классные руководители |  |
| 11. | Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение ВПР и НИКО |  |  |  |  |
| 11.1 | Издание приказа школы об организации, подготовке и проведении ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  | Директор школы |  |
| 11.2 | Подготовка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  | Зам. директора по УВР |  |
| 11.3 | Издание приказов о составах комиссий, назначению школьного координатора, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, регламенте проведения ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  | Директор школы |  |
| 11.4 | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к ВПР и НИКО | В течение 2018-2019 учебного года |  | Зам. директора по УВР |  |
| 11.5 | Выявление обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению школьников, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, и для одаренных детей | В течение 2018-2019 учебного года |  | Администрация школы Учителя предметники Классные руководители |  |
| 11.6 | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, мониторинг работы с обучающихся, испытывающих затруднения в обучении | В течение 2018-2019 учебного года |  | Администрация школы Учителя предметники Классные руководители |  |
| 12. | Организационно-технологическое обеспечение ВПР и НИКО |  |  |  |  |
| 12.1 | Обеспечение своевременной регистрации на официальном интернет-портале ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  | Зам. директора по УВР |  |
| 12.2 | Контроль за своевременной регистрацией на официальном интернет-портале ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  | Директор школы |  |
| 12.3 | Организация проведения ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  | Зам. директора по УВР |  |
| 12.4 | Получение результатов ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО |  | Зам. директора по УВР |  |

План – график составлен на основании распоряжения Министерства образования  и науки Ульяновской области № 1326-р  от 01.08.2018 г. «Об утверждении Комплексного плана- графика (Дорожной карты) подготовки и проведения государственной  итоговой  аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на  территории Ульяновской области в 2019году».