Утверждаю

Директор школы

________________ С.Н.Нуждин

Приказ №  22 от 30 августа 2017г.

Комплексный план-график

подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

МБОУ «Садовская СШ» в 2018 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году |  |  |
| 1.1. | Анализ отчёта о результатах ГИА 2017 | До 31 августа 2017 года | Администрация школы |
| 1.2. | Размещение на сайте школы отчёта о результатах ГИА 2017 | До 31 августа 2017 года | Учитель информатики |
| 1.3. | Обсуждение вопроса проведения ГИА-9, ГИА-11 на педсовете школы | Август 2017 года | Администрация школы |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей – предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2018 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | Август 2017г-апрель 2018г. | Администрация школы Руководители ШМО |
| 2.2. | Участие в тренировочно-диагностическом тестировании педагогических работников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ТДТУ) | Согласно графика | Учителя-предметники |
| 2.3. | Курсовая переподготовка учителей – предметников, руководителей ОО «Система подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ», «ЕГЭ, ОГЭ как инструменты управления качеством образования» | В течение года в соответствии с планом – графиком курсовых мероприятий | Зам дир по УВР |
| 2.4. | Участие в стажировках для учителей – предметников по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ | Октябрь 2017г.-март 2018г. | Учителя-предметники |
| 2.5. | Организация и проведение тематической проверки деятельности учителей - предметников по организации и обеспечению подготовки к проведению ОГЭ и ЕГЭ | В течение года | Администрация школы |
| 2.6. | Участие в семинарах, консультациях, вебинарах, мастер – классах, выездных практических занятиях | Сентябрь 2017г-апрель 2018г. | Зам дир по УВР Учителя-предметники |
| 2.7. | Проведение мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА |  |  |
| 2.7.1. | Организация и проведение школьного тренировочно-диагностического тестирования обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ТДТ) | Декабрь 2017г.-март 2018г. | Зам дир по УВР Учителя-предметники |
| 2.7.2. | Участие в пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Апрель 2018г. | Учителя-предметники |
| 2.7.3. | Организация и реализация индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА) | В течение 2017-2018 учебного года | Учителя-предметники |
| 2.7.4. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей «группы риска» по подготовке к ГИА 2018 года | Сентябрь 2017г. | Учителя-предметники |
| 2.7.5. | Организация и проведение консультаций по предметам | В течение года | Администрация школы Учителя предметника |
| 3. | Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |
| 3.1. | Приведение школьной нормативной правовой базы, документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми документами: | В течение 2017-2018 учебного года | Администрация школы |
| 3.2. | Подготовка приказов об участии в ГИА-9, ГИА-11 МБОУ «Садовская СШ» в 2018 году | В течение 2017-2018 учебного года | Администрация школы |
| 3.2.1. | Об утверждении Комплексного план-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году | Август-сентябрь 2017г. | Администрация школы |
| 3.2.2. | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году | Ноябрь 2017г | Администрация школы |
| 3.2.3. | О участии в пробных экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в 2018 году | Апрель 2018г. | Администрация школы |
| 3.2.4. | Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в 2018 году | Апрель 2018г. | Администрация школы |
| 3.2.5. | Об информировании работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ППЭ, о времени проведения экзамена, и месте расположения ППЭ на территории муниципального образования «Новоспасский» Ульяновской области в 2018 году | Апрель 2018г – май 2018г. | Администрация школы |
| 3.2.6. | О направлении работников школы, участвующих в организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 в пунктах проведения экзамена в 2018 году | Май 2018г-июнь 2018г | Администрация школы |
| 3.3. | Распространение инструктивно-методических материалов Министерства образования и науки Ульяновской области об особенностях организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году среди образовательных организаций | В течение учебного года | Администрация школы |
| 3.4. | Распространение рекомендаций, памяток, методических писем Министерства образования и науки Ульяновской области среди образовательных организаций | В течение учебного года | Администрация школы |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение педагогического совета школы по изучению нормативно правового обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году | Ноябрь 2017г., март 2018г. | Администрация школы |
| 4.2. | Участие в обучении с последующим тестированием членов организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ. | Январь 2017г.-апрель 2018г. | Администрация школы Организаторы ППЭ Технический специалист |
| 4.3. | Организация изучения инструкций по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА на муниципальном уровне, а также в ППЭ | Апрель-май 2018 года | Директора школы |
| 4.4. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА через индивидуальные консультации, совещания, обучающие семинары, собрания с различными участниками образовательного процесса (руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, педагогами, родителями, обучающимися) | В течение 2017-2018 учебного года | Администрация школы Руководители ШМО |
| 5. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 5.1. | Обеспечение работы страницы на сайте школы | Сентябрь 2017г- август 2018г. | Администрация школы |
| 5.2. | Оформление сменного информационного стенда в школе, ведение на сайте школы страницы «ЕГЭ и ОГЭ», оформление сменных информационных стендов по предмета | Сентябрь 2017г-май 2018г. | Администрация школы Учитель информатики Учителя предметники |
| 5.3. | Участие в web-тренингах для участников образовательного процесса | 1 раз в месяц | Администрация школы Учителя предметники Выпускники |
| 5.4. | Участие в проведении консультаций для участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогов по вопросам порядка и особенностей проведения ГИА в 2018 году | 1 раз в месяц | Администрация школы Учителя предметники Выпускники Родители |
| 5.5. | Организация и проведение общешкольных и классных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА | Ноябрь 2017г – апрель 2018 г | Администрация школы Учителя предметники Классные руководители |
| 5.6. | Участие в региональном родительском собрании выпускников 9, 11 классов | Согласно графика | Классные руководители Родители Выпускники |
| 5.7. | Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2018 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ОГЭ - подготовки учащихся к ГИА, в том числе учащихся, имеющих трудности в освоении общеобразовательных программ | Сентябрь 2017 года – май – 2018 года | Администрация школы Руководители ШМО |
| 6. | Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА |  |  |
| 6.1. | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к ГИА по обязательным предметам | Ноябрь 2017 г. – март 2018 г. | Администрация школы |
| 6.2. | Организация работы школы по контролю наличия паспортов у выпускников 11 класса | До 01 февраля 2018 года | Администрация школы |