# Приложение к приказу

# отдела образования

# №212-Д от _31.08.2017_

# Комплексный план-график

# подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  и среднего общего образования на территории муниципального образования

# «Новоспасский район» в 2018 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году |
| 1.1. | Анализ участия муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 | До 01 августа 2017 года | Отдел образования |
| 1.2. | Размещение на сайте отдела образования, сайтах школ рейтинга общеобразовательных организаций по результатам сдачи ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам | До 01 августа 2017 года | Динюшев Р.Ш. Общеобразовательные организации (далее – ОО) |
| 1.3. | Обсуждение вопроса проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальном образовании в 2017 году на августовской педагогической конференции | Август 2017 года | Отдел образования |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА. | Август – сентябрь 2017 года | Отдел образования МОУ Суруловская ОШ |
| 2.1.1. | Формирование индивидуальных планов работы с обучающимся, завершившим обучение без аттестата об основном общем образовании | До 10 августа 2017 года | Отдел образования МОУ Суруловская ОШ |
| 2.1.2. | Контроль за реализацией плана работы с обучающимся, завершившим обучение без аттестата об основном общем образовании | До 10 сентября 2017 года | Отдел образования МОУ Суруловская ОШ |
| 2.1.3. | Проведение консультаций по биологии с обучающимся, завершившим обучение без аттестата об основном общем образовании | Август – сентябрь 2017 года | МОУ Суруловская ОШ |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2018 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | Август 2017г-апрель 2018г. | Отдел образования |
| 2.3. | Организация и реализация индивидуально-групповых занятий для педагогических работников из числа общеобразовательных организаций с низкими результатами по ГИА на методических объединениях | Сентябрь 2017г-апрель 2018г. | Отдел образования Руководители РМО |
| 2.4. | Участие в тренировочно-диагностическом тестировании педагогических работников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ТДТУ) | Согласно графика | Отдел образования Учителя-предметники |
| 2.5. | Курсовая переподготовка учителей – предметников, руководителей ОО «Система подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ», «ЕГЭ, ОГЭ как инструменты управления качеством образования» | В течение года в соответствии с планом – графиком курсовых мероприятий | Балукова В.А. ОО |
| 2.6. | Участие в обучении членов предметных комиссий | Февраль 2018г.-март 2018 г. | Сиднякова Н.И. ОО |
| 2.7. | Участие в стажировках для учителей – предметников по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ | Октябрь 2017г.-март 2018г. | ОО |
| 2.8. | Участие в семинарах, консультациях, вебинарах, мастер – классах, выездных практических занятиях | Сентябрь 2017г-апрель 2018г. | Отдел образования ОО |
| 2.9. | Проведение мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА: |
| 2.9.1. | Организация и проведение тренировочно-диагностического тестирования обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ТДТ) | Декабрь 2017г.-март 2018г. | Отдел образования ОО |
| 2.9.2. | Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Апрель 2018г. | Отдел образования ОО |
| 2.9.3. | Организация и реализация индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА) | В течение 2017-2018 учебного года | ОО |
| 2.9.4. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей «группы риска» по подготовке к ГИА 2018 года | Сентябрь 2017г. | ОО |
| 3. | Нормативное правовое обеспечение ГИА |
| 3.1. | Приведение муниципальной нормативной правовой базы, документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми документами: | В течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования ОО |
| 3.2. | Подготовка приказов отдела образования об организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципального образования «Новоспасский район» в 2018 году: | В течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования |
| 3.2.1. | Об утверждении Комплексного план-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования на территории муниципального образования «Новоспасский район» в 2018 году | Август-сентябрь 2017г. | Отдел образования |
| 3.2.2. | О назначении ответственных лиц за ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Новоспасский район» в 2018 году | Октябрь 2018г. | Отдел образования |
| 3.2.3. | Об определении мест регистрации участников единого государственного экзамена в 2018 году и итогового сочинения (изложения) на территории муниципального образования «Новоспасский район» | Ноябрь 2017г. | Отдел образования |
| 3.2.4. | Об утверждении организационно-территориальных схем проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в 2018 году | Ноябрь 2017г-январь 2018г. | Отдел образования ОО |
| 3.2.5. | Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в 2018 году | Январь 2018г – февраль 2018г. | Отдел образования |
| 3.2.6. | Об утверждении персонального состава руководителей пунктов проведения экзаменов и организаторов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в 2018 году | Февраль 2018г-март 2018г. | Отдел образования ОО |
| 3.2.7. | О проведении пробных экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в 2018 году | Апрель 2018г. | Отдел образования ОО |
| 3.2.8. | Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в 2018 году | Апрель 2018г. | Отдел образования ОО |
| 3.2.9. | Об информировании работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ППЭ, о времени проведения экзамена, и месте расположения ППЭ на территории муниципального образования «Новоспасский» Ульяновской области в 2018 году | Апрель 2018г – май 2018г. | Отдел образования ОО |
| 3.2.10 | Об утверждении состава работников, участвующих в организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 в пунктах проведения экзамена в 2018 году | Май 2018г-июнь 2018г | Отдел образования ОО |
| 3.3. | Распространение инструктивно-методических материалов Министерства образования и науки Ульяновской области об особенностях организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году среди образовательных организаций | В течение учебного года | Отдел образования |
| 3.4. | Распространение рекомендаций, памяток, методических писем Министерства образования и науки Ульяновской области среди образовательных организаций | В течение учебного года | Отдел образования |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА |
| 4.1. | Организация семинара – совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по изучению нормативно правового обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году | Ноябрь 2017г., февраль 2018г. | Отдел образования |
| 4.2. | Участие в обучении с последующим тестированием членов (уполномоченных представителей) ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ и других работников. | Январь 2017г.-апрель 2018г. | Отдел образования ОО |
| 4.3. | Организация изучения инструкций по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА на муниципальном уровне, а также в ППЭ | Апрель-май 2018 года | Отдел образования Директора ОО |
| 4.4. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА через индивидуальные консультации, совещания, обучающие семинары, собрания с различными участниками образовательного процесса (руководителями ОО, заместителями руководителей ОО, педагогами, родителями, обучающимися) | В течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования ОО |
| 5. | Организационное сопровождение ГИА |
| 5.1. | Формирование организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2018 году |
| 5.1. | Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ГИА в муниципальном образования «Новоспасский район» в 2017-2018 учебном году путём возобновления работы «горячей линии» и обновления страницы на сайте | До 20 октября 2017 года | Отдел образования |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2018 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - выпускников прошлых лет | До 27 ноября 2017 года | Отдел образования ОО |
| 5.3. | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников ОО | До 20 ноября 2017 года | Отдел образования ОО |
| 5.4. | Участие в формировании региональной базы данных: - об административно-территориальных единицах; - об органах управления образованием муниципальных образований Ульяновской области; - о количестве образовательных организаций основного и среднего общего образования, - о сети пунктов проведения ГИА (далее – ППЭ); - о руководителях ППЭ; - об организаторах экзаменов в ППЭ; - о количестве и местах размещения ППЭ; - о членах (уполномоченных представителях) Государственной экзаменационной комиссии Ульяновской области (далее – ГЭК) | До 01 декабря 2017 года | Отдел образования ОО |
| 5.5. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ | Март- май 2018 года | Отдел образования ОО |
| 5.6. | Определение и утверждение сети пунктов проведения ГИА | Декабрь 2017 г- январь 2018 г | Отдел образования |
| 5.7. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - МО МВД России «Новоспасский» Ульяновской области; - ГУЗ «Новоспасская РБ»; - ОАО «УСК» РЭС Новоспасского района | В течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования |
| 5.8. | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов | В течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования |
| 5.9. | Проведение работ по техническому оснащению ППЭ | В течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования |
| 5.10. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | Согласно графика | Отдел образования ОО |
| 5.11 | Организация и проведение пробных экзаменов: - для выпускников 9 классов, - для выпускников 11 классов | Апрель 2018г. | Отдел образования ОО |
| 5.12 | Организация работы по регистрации и аккредитации общественных наблюдателей | Март 2018г – апрель 2018г. | Отдел образования |
| 6. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 6.1. | Обеспечение работы страницы на сайте отдела образования | Сентябрь 2017г- август 2018г. | Отдел образования |
| 6.2. | Организация и сопровождение работы «горячей линии» по вопросам ГИА | Ежедневно | Отдел образования |
| 6.3. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО | Сентябрь 2017г-май 2018г. | ОО |
| 6.4. | Участие в web-тренингах для участников образовательного процесса | 1 раз в месяц | ОО |
| 6.5. | Участие в проведении консультаций для участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогов по вопросам порядка и особенностей проведения ГИА в 2018 году | 1 раз в месяц | ОО |
| 6.6. | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА | Ноябрь 2017г – апрель 2018 г | Отдел образования ОО |
| 6.7. | Размещение электронных информационных буклетов для участников ГИА, педагогов на сайтах ОО | Январь – март 2018 года | Отдел образования ОО |
| 6.8. | Участие в региональном родительском собрании выпускников 9, 11 классов | Согласно графика | Отдел образования ОО |
| 6.9. | Взаимодействие с печатными СМИ | В течение 2017-2018 учебного года | Отдел образования ОО |
| 6.10. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2018 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ - подготовки учащихся к ГИА, в том числе учащихся, имеющих трудности в освоении общеобразовательных программ | Сентябрь 2017 года – май – 2018 года | Отдел образования ОО |
| 7. | Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА |
| 7.1. | Организация и проведение выборочной проверки деятельности общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА (анализ планов) | Ноябрь 2017 г.-декабоь 2017г. | Отдел образования |
| 7.2. | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к ГИА по обязательным предметам | Ноябрь 2017 г. – март 2018 г. | Отдел образования ОО |
| 7.3. | Проведение анкетирования выпускников 9, 11 классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Октябрь – ноябрь 2017 г. | ОО |
| 7.4. | Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 с использованием дистанционных форм опроса выпускников ОО, их родителей, учителей, руководителей ОО | Декабрь 2017 г. | ОО |
| 7.5. | Организация работы ОО по контролю наличия паспортов у выпускников 11 (12) классов | До 01 февраля 2018 года | ОО |
| 7.6. | Проведение проверки готовности ППЭ к ГИА | До 31 марта 2018 г., за две недели до экзамена | Отдел образования |
| 7.7. | Участие в онлайн совещаниях | Март 2018г.-апрель 2018 г. | Отдел образования ОО |