Утверждаю.



Приказ № 56 от 28.04.2022

**План**

**мероприятий по подготовке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**

 **«Садовская средняя школа»**

**к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты**

**начального общего и основного общего образования с 01.09.2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) | Март-апрель 2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А. | Утверждение плана мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
|  | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | до 01.09.2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А. | Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования | до 01.09.2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А.Руководители ШМО | Наличие в ОО разработанных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования |
| **II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Создание рабочей группы, координирующей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  |  Март - апрель 2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А. | Нормативный правовой акт (приказ об утверждении состава рабочей группы) |
|  | Анализ готовности школы к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в I и 5 классах | Апрель - май 2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А. | Определить степень готовности школы, педколлектика , переходящих на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО  |
|  | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | май 2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А. | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты. |
|  | Проведение методических совещаний по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | апрель-май2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А. | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  |
|  | Определение функций школьного координатора по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | апрель 2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А. | Назначен школьный координатор Бурусова Т.А.- зам. директора по УВР.Обеспечена оперативность во взаимодействии школьного и муниципального координатора |
|  **III.** **Научно-методическое обеспечение введения** обновленных **ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Развитие школьного методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Организация взаимодействия между школьными (ШМО) и районными методическими объединениями (РМО) учителей предметников  | январь-декабрь2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А.Руководители ШМО | Создана единая система методической службы школы |
|  | Включение в планы работы РМО вопросов по внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Февраль - март 2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А.Руководители ШМО | Осуществление научно-методического и учебно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО  |
|  | Создание и наполнение страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации, нормативных документов с возможностью обсуждения вопросов внедрения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО для команд учителей-предметников в формате онлайн |  в течение года | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А.Руководители ШМО | Сайт школы: sadovoe-mou.3dv.ruИспользовать страницу на сайте https://www.mo73,гц/ (<https://iro73.ru/>) |
|  | Участие в научно- практических конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | в течение года 2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А.Руководители ШМО | План мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО на 2022 год,Повышение профессионального мастерства педаго гических работников .Тиражирование положительного опыта педагогов-предметников |
|  | Распространение лучших практик апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО | февраль-май2022 | Руководители ШМО | Использованы результаты реализации апробации рабочих программ ФГОС НОО, ФГОС ООО с целью предупреждения типичных затруднений |
|  | Развитие моделей взаимодействия школы и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО | январь-декабрь2022 | Руководители ШМОРуководитель «Точки роста» Тултаева А.П. | Увеличение доли организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, задействованных в реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Проведение анализа используемых учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов | Апрель-май 2022 | Руководители ШМОБиблиотекрь | Составлен перечень учебников, |
|  | Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно­-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности | июнь-декабрь2022 | Руководители ШМО | Сформированы и доведены до педагогов способы достижения планируемых результатов |
|  | Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем учебным предметам | август 2022 |  Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А.Руководители ШМО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| **IV**. **Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
|  | Организация повышения квалификации директора школы, заместителей по УВР,разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | март-апрель2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А.Руководители ШМО | Обеспечено повышение квалификации директора школы, заместителя директора по УВР,руководители ШМО, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | февраль-август2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А.Руководители ШМО | Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| **V.Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
|  | Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  | апрель2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А.Руководители ШМО | Сформирован перечень предметов, классов с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
|  | Проведение индивидуальных собеседований с учителями по готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Май - август2022 | Директор школы Нуждин С.Н.Зам. директора по УВР Бурусова Т.А.Руководители ШМО | Обеспечен промежуточный контроль готовности учителей- предметников к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |